TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

**---oOo---**

Logo

Description automatically generated

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**NGÀY 21/07/2022**

Nhóm: 6

Lớp: 20\_1

Môn học: Kỹ năng mềm

Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Hà

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2022

**MỤC LỤC**

[1. Thông tin chung 2](#_Toc109393193)

[1.1. Các thành viên có tham gia 2](#_Toc109393194)

[1.2. Các thành viên vắng mặt 2](#_Toc109393195)

[1.3. Mục tiêu cuộc họp 3](#_Toc109393196)

[1.4. Thời gian, địa điểm buổi họp 3](#_Toc109393197)

[1.5. Đánh giá công việc được giao 3](#_Toc109393198)

[2. Kết quả buổi họp 4](#_Toc109393199)

[3. Bảng phân công công việc 4](#_Toc109393200)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, ngày 21 tháng 7 năm 2022

Khoa Công nghệ Thông tin

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

# Thông tin chung

* Tên nhóm: Griffins – Những con người dại khờ
* Mã nhóm: 6

## Các thành viên có tham gia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ và tên | Email |
| 1 | 19120287 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 19120287@student.hcmus.edu.vn |
| 2 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | 19120383@student.hcmus.edu.vn |
| 3 | 19120402 | Huỳnh Nguyễn Sơn Trà | 19120402@student.hcmus.edu.vn |
| 4 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | 19120426@student.hcmus.edu.vn |
| 5 | 19120445 | Nguyễn Quang An | 19120445@student.hcmus.edu.vn |
| 6 | 19120488 | Lê Âu Xuân Dương | 19120488@student.hcmus.edu.vn |
| 7 | 19120657 | Huỳnh Thái Thành | 19120657@student.hcmus.edu.vn |
| 8 | 20120364 | Phạm Phước Sang | 20120364@student.hcmus.edu.vn |

## Các thành viên vắng mặt

* Không có thành viên vắng mặt

## Mục tiêu cuộc họp

* Phân công diễn viên cho vai chính của phim ngắn.
* Phân công vai trò editor cho phim ngắn.
* Chọn ra thời gian quay và địa điểm quay.
* Phân công viết bài thu hoạch cho buổi thực hành ngày 21/07/2022.
* Phân công thành viên làm website nhóm

## Thời gian, địa điểm buổi họp

* Hình thức tổ chức: Google Meet
* Thời gian diễn ra:
  + Bắt đầu lúc 20h ngày 21/07/2022
  + Kết thúc vào 20h45 ngày 21/07/2022

## Đánh giá công việc được giao

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Người phụ trách | Mô tả nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Kết quả đạt được | Đánh giá |
| 1 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | Viết kịch bản chi tiết phase 2 | 14/07/2022 | 16/07/2022 | Có bản thảo kịch bản chi tiết phase 2 | Tốt |
| 2 | Huỳnh Tấn Thọ | Viết biên bản họp nhóm  Viết kịch bản chi tiết phase 1 | 14/07/2022 | 16/07/2022 | Có biên bản họp nhóm  Có bản thảo kịch bản chi tiết phase 1 | Tốt |
| 3 | Huỳnh Nguyễn Sơn Trà | Viết kịch bản chi tiết phase 3 | 14/07/2022 | 16/07/2022 | Có bản thảo kịch bản chi tiết phase 3 | Tốt |
| 4 | Phan Đặng Diễm Uyên | Vẽ lại sơ đồ tư duy  Viết kịch bản chi tiết phase 3 | 14/07/2022 | 16/07/2022 | Hoàn thành sơ đồ tư duy  Có bản thảo kịch bản chi tiết phase 3 | Tốt |
| 5 | Nguyễn Quang An | Viết kịch bản chi tiết phase 2 | 14/07/2022 | 16/07/2022 | Có bản thảo kịch bản chi tiết phase 2 | Tốt |
| 6 | Lê Âu Xuân Dương | Viết kịch bản chi tiết phase 3 | 14/07/2022 | 16/07/2022 | Có bản thảo kịch bản chi tiết phase 3 | Tốt |
| 7 | Huỳnh Thái Thành | Viết kịch bản chi tiết phase 2 | 14/07/2022 | 16/07/2022 | Có bản thảo kịch bản chi tiết phase 2 | Tốt |
| 8 | Phạm Phước Sang | Viết hợp đồng thành lập nhóm  Viết kế hoạch quản lý nhóm  Viết kịch bản chi tiết phase 1 | 14/07/2022 | 16/07/2022 | Có hợp đồng thành lập nhóm và kế hoạch quản lý nhóm  Có bản thảo kịch bản chi tiết phase 1 | Tốt |

# Kết quả buổi họp

* Biểu quyết thống nhất bạn Nguyễn Quang An làm diễn viên chính.
* Bạn Lê Âu Xuân Dương xung phong làm editor chính của nhóm.
* Chọn ra lịch quay phim
  + 9h ngày 25/07/2022 quay các cảnh trong nhà tại nhà của bạn Huỳnh Tấn Thọ.
  + 9h ngày 26/07/2022 quay các cảnh tại trường học ở cơ sở Nguyễn Văn Cừ.
* Các bạn khác trong nhóm
  + Cố gắng tham gia các buổi quay nếu có thể.
  + Mang theo các vật dụng phục vụ việc quay phim theo như kịch bản (nếu có thể).
* Bài thu hoạch được phân công đều cho các thành viên trong nhóm.
* Website nhóm được giao cho bạn Huỳnh Nguyễn Sơn Trà.

# Bảng phân công công việc

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Người phụ trách | Mô tả nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Kết quả mong đợi |
| 1 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | Viết bài thu hoạch nhóm | 21/07/2022 | 22/07/2022 | Có tham gia đóng góp cho bài thu hoạch |
| 2 | Huỳnh Tấn Thọ | Viết biên bản họp nhóm  Viết bài thu hoạch nhóm | 21/07/2022 | 22/07/2022 | Có biên bản họp  Có tham gia đóng góp cho bài thu hoạch |
| Tham gia buổi quay ngày 25, 26/7 | 25/07/2022 | 26/07/2022 | Tham gia buổi quay 25, 26/7 |
| 3 | Huỳnh Nguyễn Sơn Trà | Viết bài thu hoạch nhóm | 21/07/2022 | 22/07/2022 | Có tham gia đóng góp cho bài thu hoạch |
| Làm website nhóm | 21/07/2022 | 28/07/2022 | Có website nhóm, chưa cần hoàn chỉnh |
| 4 | Phan Đặng Diễm Uyên | Viết bài thu hoạch nhóm | 21/07/2022 | 22/07/2022 | Có tham gia đóng góp cho bài thu hoạch |
| 5 | Nguyễn Quang An | Viết bài thu hoạch nhóm | 21/07/2022 | 22/07/2022 | Có tham gia đóng góp cho bài thu hoạch |
| Làm diễn viên chính cho buổi quay ngày 25, 26/7 | 25/07/2022 | 26/07/2022 | Tham gia buổi quay 25, 26/7 |
| 6 | Lê Âu Xuân Dương | Viết bài thu hoạch nhóm | 21/07/2022 | 22/07/2022 | Có tham gia đóng góp cho bài thu hoạch |
| Làm editor cho phim | 25/07/2022 | 28/07/2022 | Chỉnh sửa các cảnh đã quay |
| 7 | Huỳnh Thái Thành | Viết bài thu hoạch nhóm | 21/07/2022 | 22/07/2022 | Có tham gia đóng góp cho bài thu hoạch |
| 8 | Phạm Phước Sang | Viết bài thu hoạch nhóm | 21/07/2022 | 22/07/2022 | Có tham gia đóng góp cho bài thu hoạch |