TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

**---oOo---**

Logo

Description automatically generated

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**NGÀY 31/07/2022**

Nhóm: 6

Lớp: 20\_1

Môn học: Kỹ năng mềm

Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Hà

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2022

**MỤC LỤC**

[1. Thông tin chung 2](#_Toc109932929)

[1.1. Các thành viên có tham gia 2](#_Toc109932930)

[1.2. Các thành viên vắng mặt 2](#_Toc109932931)

[1.3. Mục tiêu cuộc họp 3](#_Toc109932932)

[1.4. Thời gian, địa điểm buổi họp 3](#_Toc109932933)

[1.5. Đánh giá công việc được giao 3](#_Toc109932934)

[2. Kết quả buổi họp 4](#_Toc109932935)

[3. Bảng phân công công việc 4](#_Toc109932936)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, ngày 31 tháng 7 năm 2022

Khoa Công nghệ Thông tin

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

# Thông tin chung

* Tên nhóm: Griffins – Những con người dại khờ
* Mã nhóm: 6

## Các thành viên có tham gia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ và tên | Email |
| 1 | 19120287 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 19120287@student.hcmus.edu.vn |
| 2 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | 19120383@student.hcmus.edu.vn |
| 3 | 19120402 | Huỳnh Nguyễn Sơn Trà | 19120402@student.hcmus.edu.vn |
| 4 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | 19120426@student.hcmus.edu.vn |
| 5 | 19120445 | Nguyễn Quang An | 19120445@student.hcmus.edu.vn |
| 6 | 19120488 | Lê Âu Xuân Dương | 19120488@student.hcmus.edu.vn |
| 7 | 19120657 | Huỳnh Thái Thành | 19120657@student.hcmus.edu.vn |
| 8 | 20120364 | Phạm Phước Sang | 20120364@student.hcmus.edu.vn |

## Các thành viên vắng mặt

* Không có thành viên vắng mặt

## Mục tiêu cuộc họp

* Chọn ra các ý tưởng brainstorm theo phương pháp Six Hats Thinking
* Phân công làm nội dung, làm slide, thuyết trình.

## Thời gian, địa điểm buổi họp

* Hình thức tổ chức: Google Meet
* Thời gian diễn ra:
  + Bắt đầu lúc 19h ngày 31/07/2022
  + Kết thúc vào 21h00 ngày 31/07/2022

## Đánh giá công việc được giao

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Người phụ trách | Mô tả nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Kết quả đạt được | Đánh giá |
| 1 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | Viết Six Hats Thinking | 28/07/2022 | 31/07/2022 | Có tham gia đóng góp | Tốt |
| 2 | Huỳnh Tấn Thọ | Viết biên bản họp nhóm  Viết bài thu hoạch nhóm | 28/07/2022 | 31/07/2022 | Có biên bản họp  Có tham gia đóng góp | Tốt |
| 3 | Huỳnh Nguyễn Sơn Trà | Viết Six Hats Thinking | 28/07/2022 | 31/07/2022 | Có tham gia đóng góp | Tốt |
| Làm website nhóm | 28/07/2022 | 04/08/2022 | Có website nhóm | Tốt |
| 4 | Phan Đặng Diễm Uyên | Viết Six Hats Thinking | 28/07/2022 | 31/07/2022 | Có tham gia đóng góp | Tốt |
| 5 | Nguyễn Quang An | Viết Six Hats Thinking | 28/07/2022 | 31/07/2022 | Có tham gia đóng góp | Tốt |
| 6 | Lê Âu Xuân Dương | Viết Six Hats Thinking | 28/07/2022 | 31/07/2022 | Có tham gia đóng góp | Tốt |
| 7 | Huỳnh Thái Thành | Viết Six Hats Thinking | 28/07/2022 | 31/07/2022 | Có tham gia đóng góp | Tốt |
| 8 | Phạm Phước Sang | Viết Six Hats Thinking | 28/07/2022 | 31/07/2022 | Có tham gia đóng góp | Tốt |

# Kết quả buổi họp

* Chọn ra 3 ý tưởng để thuyết trình.
* Phân công làm nội dung, làm slide và thuyết trình.
* Tất cả các thành viên nhóm xem sản phẩm edit và góp ý.

# Bảng phân công công việc

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Người phụ trách | Mô tả nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Kết quả mong đợi |
| 1 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | Làm nội dung slide | 31/07/2022 | 02/08/2022 | Slide có nội dung |
| 2 | Huỳnh Tấn Thọ | Viết biên bản họp nhóm  Thêm hiệu ứng cho slide | 31/07/2022 | 03/08/2022 | Có biên bản họp  Slide có hiệu ứng |
| 3 | Huỳnh Nguyễn Sơn Trà | Làm nội dung slide | 31/07/2022 | 02/08/2022 | Slide có nội dung |
| 4 | Phan Đặng Diễm Uyên | Làm nội dung slide | 31/07/2022 | 02/08/2022 | Slide có nội dung |
| 5 | Nguyễn Quang An | Làm nội dung slide | 31/07/2022 | 02/08/2022 | Slide có nội dung |
| 6 | Lê Âu Xuân Dương | Làm nội dung slide | 31/07/2022 | 02/08/2022 | Slide có nội dung |
| 7 | Huỳnh Thái Thành | Thêm hiệu ứng cho slide | 31/07/2022 | 03/08/2022 | Slide có hiệu ứng |
| 8 | Phạm Phước Sang | Làm nội dung slide | 31/07/2022 | 02/08/2022 | Slide có nội dung |