**Trường Đại học Khoa học Tự nhiên**

**Khoa Công nghệ thông tin**

****

**KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN**

MÔN HỌC: Kỹ Năng Mềm

NHÓM: Griffins

GIẢNG VIÊN: Đỗ Thị Thanh Hà

NĂM HỌC: 2021 – 2022

**TPHCM, ngày 15 tháng 7 năm 2022**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Công việc dự định làm** | **Tài chính** | **Con người** | **Vật chất** | **Ghi chú thêm** |
| 14/7-17/7 | Tổ chức họp nhóm lần 1 | 0 | Các thành viên trong nhóm | Biên bản họp nhóm | Hoàn thành |
| 14/7-17/7 | Hoàn thành hợp đồng thành lập nhóm | 0 | P.Sang | Văn bản hợp đồng thành lập nhóm | Hoàn thành |
| 14/7-17/7 | Hoàn thành kế hoạch quản lý dự án | 0 | P.Sang | Văn bản Kế hoạch quản lý dự án | Hoàn thành |
| 14/7-17/7 | Thiết kế website nhóm | 0 | S.Trà | Website nhóm | Hoàn thành |
| 14/7-17/7 | Thực hiện tìm hiểu vấn đề được phân bổ | 0 | Các thành viên trong nhóm | Mind map vấn đề được phân bổ | Hoàn thành |
| 14/7-16/7 | Hoàn thành kịch bản thô phần 1 | 0 | H.Thọ, P Sang | Kịch bản phần 1 | Hoàn thành |
| 14/7-16/7 | Hoàn thành kịch bản thô phần 2 | 0 | T.Thành, Ng.Mai,Q.An | Kịch bản phần 2 | Hoàn thành |
| 14/7-16/7 | Hoàn thành kịch bản thô phần 3 | 0 | D.Uyên,S.Trà, X.Dương | Kịch bản phần 3 | Hoàn thành |
| 17/7-18/7 | Hoàn thành duyệt kịch bản | 0 | Các thành viên trong nhóm | Kịch bản thô ban đầu | Hoàn thành |
| 18/7-24/7 | Tổ chức họp nhóm lần 2 | 0 | Các thành viên trong nhóm | Biên bản họp nhóm | Hoàn thành |
| 18/7-24/7 | Thực hiện quay phần phim trong kịch bản | 0 | Các thành viên trong nhóm | Video quay phim thô | Hoàn thành |
| 18/7-24/7 | Thực hiện chỉnh sửa kịch bản lần 1 | 0 | Các thành viên trong nhóm | Kịch bản chỉnh sửa phần 1 | Công việc không bắt buộc hoàn thành |
| 25/7-31/7 | Tổ chức họp nhóm lần 2 | 0 | Các thành viên trong nhóm | Biên bản họp nhóm | Hoàn thành |
| 25/7-31/7 | Thực hiện quay phần phim trong kịch bản | 0 | Các thành viên trong nhóm | Video quay phim thô | Hoàn thành |
| 25/7-31/7 | Thực hiện chỉnh sửa kịch bản lần 2 | 0 | Các thành viên trong nhóm | Kịch bản chỉnh sửa phần 2 | Công việc không bắt buộc hoàn thành |
| 25/7-31/7 | Chỉnh sửa phần phim hậu kì lần 1 | 0 | Các thành viên trong nhóm | Video qua hậu kì lần 1 | Hoàn thành |
| 1/8-7/8 | Tổ chức họp nhóm lần 3 | 0 | Các thành viên trong nhóm | Biên bản họp nhóm | Hoàn thành |
| 1/8-7/8 | Thực hiện chỉnh sửa kịch bản lần 3 | 0 | Các thành viên trong nhóm | Kịch bản chỉnh sửa phần 3 | Hoàn thành |
| 1/8-7/8 | Chỉnh sửa phần phim hậu kì, ghép nối các phần | 0 | Xuân Dương | Video dã qua xử lý hậu kì | Hoàn thành |
| 8/8-14/8 | Tổ chức lồng tiếng và xử lý hầu kì phần cuối | 0 | Các thành viên trong nhóm | Biên bản họp nhóm |  |
| 8/8 -14/8 | Thực hiện thế kế poster | 100.000 | H.Thọ | Poster nhóm |  |
| 8/8-14/8 | Hoàn thành các tài liệu nhóm liên quan | 0 | Các thành viên trong nhóm | Các tài liệu nhóm liên quan |  |
| 8/8-14/8 | Hoàn thành quá trình hậu kì, trình bày sản phẩm |  |  | Video hoàn chỉnh |  |
| 8/8-14/8 | Thực hiện đánh giá các thành viên với nhau |  | Các thành viên trong nhóm | Các đánh giá giữa các thành viên với nhau |  |